## Sheet1
时间（月份） | 设定目的
6月份 | 1.完成搜索主界面UE开发，包括有无历史不同显示，热词检索，关键词检索等 2.搜索输入方式:系统输入法使用开发 3.方便后面打包aar嵌入，整个代码和资源文件增加模板标识
7月份 | 1.搜索结果展示-SDK对接 2.搜索辅助-SDK对接 3.导航中周边搜索界面UE开发
8月份 | 1.数据管理主界面UE开发 2.设置家和公司界面UE开发和SDK对接 3.数据管理中收藏和历目的地UE开发和SDK对接
9月份 | 1. 导航设定中地图显示设置主界面UE开发 2.地图显示设置中昼夜色切换包括自动，白天 黑夜模式下不同选择全局App界面换肤 3.地图文字大小(大号 中号 小号) 设置sdk对接
10月份 | 1.地图视角角度(30,40,50,60)设置-SDK对接 2.导航声音引导主界面UE开发 3.导航声音引导中剩余距离、简易引导信息-sdk对接
11月份 | 1.算路偏好主设置界面UE开发 2.躲避拥堵和收费偏好设置-sdk对接 3.避开限行、不走高速和城快-sdk对接